## Sheet1
No	内容	手順・補足	修正方法	優先度	状況	起票日	完了日
1	テスト	あああ		高	修正済み	2025/05/02	2025/05/03
2	英語版で採取を行うと落ちる	日本語文字列を直接使ってロジックを書いている箇所がある。 / その部分を確実に修正すること		中	未着手	2025/05/03
3	メニューからタイトルに戻れない	英語対応が原因。		高	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
4	Q10~Q17のクエスト開始条件がおかしい	POS_OUTを使うように修正		中	未着手	2025/05/03
5	ヒントがなさすぎる			高	未着手	2025/05/03
6	Dream.csvの内容を改善するべき	落書きが表示されている		高	未着手	2025/05/03
7	タイトル画面でオープニングを選択すると / 2秒くらい止まる。	ロード済みなのですぐにゲームが始まるべき。		中	未着手	2025/05/03
8	ダイケイマン「ヘールプ・・・」から始まる / 会話が始まる位置の判定が問題あり。	ドアを出て左に行かないと会話が始まらない		中	未着手	2025/05/03
9	普通にプレイすると肉体の修復度が一向に回復しない。	2時間で10％しか回復しないのは厳しい気がする。 / 50％スタート、20％回復、にするのはどうか？		中	未着手	2025/05/03
10	ココナッツを取りに行くクエストの会話が未修正	ココナッツの実を20個取りに行くのは面倒なので4個にした。 / 会話の内容が対応していない。 / もともと家のすぐ裏にココナツの木が生えているはずだったが、 / すごく遠くになってしまった。なので会話がおかしい。		中	未着手	2025/05/03
11	ストーリー上、ココナッツを二つダイケイマンに渡すが、 / ココナッツを持っていなくてよい			低	未着手	2025/05/03
12	クエストで袋を取得するが、装備できない	多分英語対応が原因		高	未着手	2025/05/03
13	クエストでアイテムを取得するとき、耐久度、 / レベルを指定できない			高	未着手	2025/05/03
14	太陽が海に沈むのが見えてしまう	直せないかもしれない。 / Zオーダーをなんやかんやすればいけるかも		低	未着手	2025/05/03
15	会話中に「ー」を表示している箇所で / 画像のように表示される	MS 明朝でも横棒になる記号はある。 / 「―」これを使う		低	未着手	2025/05/03
16	ジーオフと会話する前にメモリ使用量が急増する		スプライトを再利用するようにした。	低	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
17	ジーオフと会話した後、フリーズして動かなくなる	会話中に猛烈にメモリ使用率が増えていく	No.16の修正で直った。 / スプライトが2GB以上作られると落ちてしまうらしい。 / 64Bitモードだから関係ないはずだが。	高	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
18	廃墟に近づくとカメラのモードが変わるが、 / 廃墟からだいぶ離れていてもモードが変わる			低	未着手	2025/05/04
19	廃墟の構造がストーリーにマッチしていない。	クエストQ43をやると顕著 / 廃墟が小さすぎ		低	未着手	2025/05/04
20	クエストQ43を実行中、NPCが廃墟内にいない。	ストーリーにマッチしない。 / それにクラフトできずに詰む。		高	未着手	2025/05/04
21	Q46でソテツを食べた後、状態異常にならない。	ストーリーにマッチしない。		低	未着手	2025/05/04
22	ストーリーで赤い実が10個必要だが、 / 赤い実を取得する方法がない。			高	未着手	2025/05/04
23	メニューでセーブして終了、を実行するとき、 / 何もないエリアにカーソルを移動させることができる。	はい、の一個上にマウスカーソルを乗せると / そこにカーソルが移動してしまう。		低	未着手	2025/05/04
24	廃墟の中で松明を使っても明るくならない。	シェーダーの修正が必要		低	未着手	2025/05/04
25	クラフト画面の素材1の個数、の1の部分がおかしい	英語対応が原因。		低	未着手	2025/05/04
26	クラフト画面を閉じるとメニュー画面が開く	Escapeキーがかぶっている		低	未着手	2025/05/04
27	毒抜き用の袋、がクラフトできない			高	未着手	2025/05/04
28	メニューのタイトルへ戻る、でEscapeを押すと / タイトルに戻ってしまう			高	未着手	2025/05/04
29	重すぎ？ 60FPSを維持できない			低	未着手	2025/05/04
30	デバッグモードの座標表示が暗すぎる			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
31	老婆の位置に移動するのが不可能すぎる	導線が全くない。クエスト完了位置にたどり着くのが不可能 / 同様の不具合たくさんあり		高	未着手	2025/05/04
32	木の中に入ってしまう	内側から外側へは移動できるようにしたはず。 / 動作していない。 / 方向キーで移動しているときは木や岩の中から出られないが、 / 自由落下中は出られることがある。		中	未着手	2025/05/04
33	クエスト59が完了すると落ちる	落ちるときに、例外が発生しないのが問題。	画像ファイルの指定に誤字があった。 / 例外で止まらなかったのはVisualStudioの設定の問題だった。	高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
34	ガインと遭遇する場面のような、昼を想定した / イベントが深夜でも実行できる			低	未着手	2025/05/04
35	松明と石斧を同時に装備できる			低	未着手	2025/05/04
36	Q68が完了できない。	クエストシステムに現在時刻を渡していなかった。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
37	坂を駆け上ったあと、めちゃくちゃジャンプできてしまう。			低	未着手	2025/05/04
38	シカクマンがレッドマンになってから灯台に向かうが、 / どうやっても1日で入って帰ってこれない			高	未着手	2025/05/04
39	水中で寝ても死なない	死ぬべき		低	未着手	2025/05/04
40	エンディングを開始すると落ちる	効果音の初期化関数が、StoryTellingライブラリで呼ばれていない。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
41	エンディング後に落ちる			高	未着手	2025/05/04
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182