## Sheet1
No	内容	手順・補足	優先度	状況	起票日	完了日
1	テスト	あああ	高	修正済み	2025/05/02	2025/05/03
2	英語版で採取を行うと落ちる	日本語文字列を直接使ってロジックを書いている箇所がある。 / その部分を確実に修正すること	中	未着手	2025/05/03
3	メニューからタイトルに戻れない	英語対応が原因。	高	未着手	2025/05/03
4	Q10~Q17のクエスト開始条件がおかしい	POS_OUTを使うように修正	中	未着手	2025/05/03
5	ヒントがなさすぎる		高	未着手	2025/05/03
6	Dream.csvの内容を改善するべき	落書きが表示されている	高	未着手	2025/05/03
7	タイトル画面でオープニングを選択すると / 2秒くらい止まる。	ロード済みなのですぐにゲームが始まるべき。	中	未着手	2025/05/03
8	ダイケイマン「ヘールプ・・・」から始まる / 会話が始まる位置の判定が問題あり。	ドアを出て左に行かないと会話が始まらない	中	未着手	2025/05/03
9	普通にプレイすると肉体の修復度が一向に回復しない。	2時間で10％しか回復しないのは厳しい気がする。 / 50％スタート、20％回復、にするのはどうか？	中	未着手	2025/05/03
10	ココナッツを取りに行くクエストの会話が未修正	ココナッツの実を20個取りに行くのは面倒なので4個にした。 / 会話の内容が対応していない。 / もともと家のすぐ裏にココナツの木が生えているはずだったが、 / すごく遠くになってしまった。なので会話がおかしい。	中	未着手	2025/05/03
11	ストーリー上、ココナッツを二つダイケイマンに渡すが、 / ココナッツを持っていなくてよい		低	未着手	2025/05/03
12	クエストで袋を取得するが、装備できない	多分英語対応が原因	高	未着手	2025/05/03
13	クエストでアイテムを取得するとき、耐久度、 / レベルを指定できない		高	未着手	2025/05/03
14	太陽が海に沈むのが見えてしまう	治せないかもしれない	低	未着手	2025/05/03
15	会話中に「ー」を表示している箇所で / 画像のように表示される		低	未着手	2025/05/03
16	ジーオフと会話する前にメモリ使用量が急増する		低	未着手	2025/05/03
17	ジーオフと会話した後、フリーズして動かなくなる	会話中に猛烈にメモリ使用率が増えていく	高	未着手	2025/05/03
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182