## Sheet1
全バグ数	95
修正済み	86
未完了	9
進捗率(%)	90.5

No	内容	手順・補足	修正方法	優先度	状況	起票日	完了日
1	英語版で採取を行うと落ちる	日本語文字列を直接使ってロジックを書いている箇所がある。 / その部分を確実に修正すること		中	修正済み	2025/05/03	2025/05/05
2	メニューからタイトルに戻れない	英語対応が原因。		高	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
3	Q10~Q17のクエスト開始条件がおかしい	POS_OUTを使うように修正	Q18がおかしかったので修正した。 / Q10～17は問題ない。	中	修正済み	2025/05/03
4	ヒントがなさすぎる	〇島のテクスチャに道を書く / ・テクスチャ上の道の先にイベントの開始点を用意する / 〇<hint>を書く		進行不能	修正済み	2025/05/03	2025/05/10
5	Dream.csvの内容を改善するべき	落書きが表示されている		高	未着手	2025/05/03
6	タイトル画面でオープニングを選択すると / 2秒くらい止まる。	ロード済みなのですぐにゲームが始まるべき。	よくわからないが直った。	中	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
7	ダイケイマン「ヘールプ・・・」から始まる / 会話が始まる位置の判定が問題あり。	ドアを出て左に行かないと会話が始まらない		中	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
8	普通にプレイすると肉体の修復度が一向に回復しない。	2時間で10％しか回復しないのは厳しい気がする。 / 50％スタート、20％回復、にするのはどうか？	「３時間休憩する」コマンドを追加した。	中	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
9	ココナッツを取りに行くクエストの会話が未修正	ココナッツの実を20個取りに行くのは面倒なので4個にした。 / 会話の内容が対応していない。 / もともと家のすぐ裏にココナツの木が生えているはずだったが、 / すごく遠くになってしまった。なので会話がおかしい。		中	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
10	ストーリー上、ココナッツを二つダイケイマンに渡すが、 / ココナッツを持っていなくてよい	ココナッツを二つ持った状態でダイケイマンに話しかけたら、 / というのが難しい。	スクリプトを修正した。 / <itemDel>を追加した。	低	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
11	クエストで袋を取得するが、装備できない	多分英語対応が原因	英語対応が原因だった。	進行不能	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
12	クエストでアイテムを取得するとき、耐久度、 / レベルを指定できない			進行不能	修正済み	2025/05/03
13	太陽が海に沈むのが見えてしまう	直せないかもしれない。 / Zオーダーをなんやかんやすればいけるかも	怪しい修正	低	修正済み	2025/05/03	2025/05/05
14	会話中に「ー」を表示している箇所で / 画像のように表示される	MS 明朝でも横棒になる記号はある。 / 「―」これを使う		低	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
15	ジーオフと会話する前にメモリ使用量が急増する		スプライトを再利用するようにした。	低	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
16	ジーオフと会話した後、フリーズして動かなくなる	会話中に猛烈にメモリ使用率が増えていく	No.16の修正で直った。 / スプライトが2GB以上作られると落ちてしまうらしい。 / 64Bitモードだから関係ないはずだが。	高	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
17	廃墟に近づくとカメラのモードが変わるが、 / 廃墟からだいぶ離れていてもモードが変わる			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
18	廃墟の構造がストーリーにマッチしていない。	クエストQ43をやると顕著 / 廃墟が小さすぎ		低	未着手	2025/05/04
19	クエストQ43を実行中、NPCが廃墟内にいない。	ストーリーにマッチしない。 / それにクラフトできずに詰む。 / ・クエストでNPCの位置を設定 / ・死亡していたら無視するようにすること		高	未着手	2025/05/04
20	Q46でソテツを食べた後、状態異常にならない。	ストーリーにマッチしない。	状態異常になっている。わかりづらいだけ。 / ポップアップを表示するようにした。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
21	ストーリーで赤い実が10個必要だが、 / 赤い実を取得する方法がない。		未実装だったので実装した。	進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
22	メニューでセーブして終了、を実行するとき、 / 何もないエリアにカーソルを移動させることができる。	はい、の一個上にカーソルが移動してしまう。	はいといいえの外側をクリックすると再現した。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/05
23	廃墟の中で松明を使っても明るくならない。	シェーダーの修正が必要		低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
24	クラフト画面の素材1の個数、の1の部分がおかしい	英語対応が原因。	%dの部分に文字列を渡していた。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
25	クラフト画面を閉じるとメニュー画面が開く	Escapeキーがかぶっている	UpdateとOperate関数を分けた。 / 一つの関数で両方やっていたのが原因	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
26	毒抜き用の袋、がクラフトできない		GUIの問題。スクロールしたときにおかしくなっていた。	進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
27	メニューのタイトルへ戻る、でEscapeを押すと / タイトルに戻ってしまう	Escapeキーが押された時にも、戻り値があり、 / それを使って処理をしてしまっていた。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
28	重すぎ？ 60FPSを維持できない			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
29	デバッグモードの座標表示が暗すぎる			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
30	老婆の位置に移動するのが不可能すぎる	導線が全くない。クエスト完了位置にたどり着くのが不可能 / 同様の不具合たくさんあり / ・テクスチャ上の道の先にイベントの開始点を用意する		進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/10
31	木の中に入ってしまう	内側から外側へは移動できるようにしたはず。 / 動作していない。 / 方向キーで移動しているときは木や岩の中から出られないが、 / 自由落下中は出られることがある。		中	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
32	クエスト59が完了すると落ちる	落ちるときに、例外が発生しないのが問題。	画像ファイルの指定に誤字があった。 / 例外で止まらなかったのはVisualStudioの設定の問題だった。	高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
33	ガインと遭遇する場面のような、昼を想定した / イベントが深夜でも実行できる	・AT_DAYTIME命令を追加したのでスクリプトに反映させる	大体のイベントは昼夜関係ない。 / どのクエストが昼夜関係あるのかよくわからない。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/09
34	松明と石斧を同時に装備できる	GUIの更新処理が抜けていただけ	松明と袋はさらにひと手間必要。直した。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
35	Q68が完了できない。	クエストシステムに現在時刻を渡していなかった。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
36	坂を駆け上ったあと、めちゃくちゃジャンプできてしまう。		ほかの修正で直った。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
37	シカクマンがレッドマンになってから灯台に向かうが、 / どうやっても1日で入って帰ってこれない	１週間かかる、というストーリーに変えてしまおう。		進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/08
38	水中で寝ても死なない	死ぬべき		低	確認待ち	2025/05/04	2025/05/06
39	エンディングを開始すると落ちる	効果音の初期化関数が、StoryTellingライブラリで呼ばれていない。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
40	エンディング後に落ちる		シーケンスにタイトルやロード、オープニングがあったが / あるとき、バトルとエンディングの二つだけにした。 / それが原因。	進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
41	メニュー画面の上のほうにクリックできる謎のエリアがある			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/05
42	水平線になんか見える	天球が半球なので全球にするべし		低	修正済み	2025/05/05	2025/05/05
43	NPCのステータスによる処理が全然実装されていない。	〇倉庫からアイテムを消費する / 〇倉庫にアイテムがないと餓死する / 〇NPCが死んだらクエスト進行不可になるようにする / 〇ワードブレスの処理 / 〇ジーオフに会うまではワードブレスの処理なし		中	修正済み	2025/05/05	2025/05/09
44	ロード画面の終わりに画面が固まる		くるくるを表示している最中にマップの初期化もやるようにした	中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
45	急な上り坂を上るのが早すぎる			中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
46	主人公の陰がずっと変わらない。		謎の修正	中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
47	ワードブレスを取得する方法がない		採取で低確率で手に入るようにした。	高	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
48	ステータスがマイナスになる			中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
49	ライネンの契約をしていないなら、ワードブレスを飲んでも効果が / ないべき。	採取で低確率で手に入るので、契約してなくても飲んでしまうのは / 起こりうる現象		中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
50	松明を投げたらゲームが落ちる		スクリプトに誤字があった。	高	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
51	ココナッツを取得する方法がない。			進行不能	修正済み	2025/05/06
52	ジャンプすると、横になる			進行不能	修正済み	2025/05/06
53	ソテツを見つけるのが困難	〇島のテクスチャに道を書く。 / ・座標を修正		進行不能	修正済み	2025/05/06	2025/05/10
54	イカダで川を渡れない。	・川を実装 / ・イカダが坂を登れるようにする		進行不能	修正済み	2025/05/06	2025/05/13
55	ココナッツを見つけるのが困難	〇島のテクスチャに道を書く。	〇島のテクスチャに道を書いた。	進行不能	修正済み	2025/05/06	2025/05/09
56	獲得したアイテムを使用しても消費されず、 / メニュー画面を再度開いて使用すると消費される。	メニューでアイテムを使用するとき、クリックできるエリアが小さすぎる。 / フォーカスが当たっていないときはカーソルを表示しない、というのは / どうか		高	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
57	最初のクエストでドングリを取得するようになっていない。		拾えるようにした。	高	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
58	最初のクエストで水を飲むが水分量が回復していない			高	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
59	ドングリを拾えるオブジェクトや、 / 水が飲める岩のオブジェクトがスタート地点にしかない	ランダムに配置する / 特定の地域に配置されてほしいが、ランダムに配置してもそれなりに偏るらしい？		中	未着手	2025/05/05
60	ステータスが最大を超えることがある。			高	修正済み	2025/05/06
61	ゲーム開始後、石や木の棒を取得する方法がない	・石がたくさん転がっている3Dモデルを作る。 / どんぐりの３Dモデルのテクスチャだけ変えればよい。 / ・石を調べたら石が手に入るようにする / ・木の近くで採取をしたら木の棒が手に入るようにする		高	未着手	2025/05/06
62	ガイドを見ると落ちる		再現しなかった	進行不能	修正済み	2025/05/06	2025/05/07
63	ガイドの表示がバグっている。		再現しなかった	高	修正済み	2025/05/06	2025/05/07
64	キノコを食べても毒にならない。	直したけど確認がまだ		中	修正済み	2025/05/07	2025/05/07
65	満腹の状態では食べるのが失敗するが何のメッセージもない。	ポップアップを表示するべき		中	修正済み	2025/05/07	2025/05/07
66	ニラ、もしくはスイセンを食べたら確率で毒になるべきだが / ならない。	直したけど確認がまだ		中	修正済み	2025/05/07	2025/05/07
67	NPCが死亡していてもクエストの進行ができてしまう。	クエストのスクリプトに「Xが生存」が使えるようにする / 〇クエストシステムの実装 / 〇NPCが死んだらクエストシステムに通知する / 〇クエストのスクリプトを修正		進行不能	修正済み	2025/05/07	2025/05/09
68	家の鍵を捨ててもクエストの進行に影響がない。	エンディングで、「鍵がないので窓を割って入った。」というようにする		中	修正済み	2025/05/07	2025/05/07
69	使用しても何も起きないアイテムがある。	何かしらのメッセージを表示するようにする。 / 例：家の鍵を使用→「家のカギだ。まだ捨てずに持っておこう」		中	修正済み	2025/05/07	2025/05/07
70	ガイドで中分類を表示したとき、大分類が一つだけ明るい状態になるが、 / 意図した分類と違うものが明るくなる			低	修正済み	2025/05/07	2025/05/07
71	アンインストールしてもAPPDATAが残る			低	修正済み	2025/05/07	2025/05/08
72	クエストでシカクマンが１週間で死ぬ。 / ストーリー上は死ぬことになっているがシステム的に死なない。	・ちゃんと１週間で死ぬようにNpcStatusManagerを改良する / ・生きてるうちに、死亡するトークイベントを見れないと先に進めなくなる。 / ようにする。	1週間で死ぬわけではない。 / 初めから死んでいる。 / レッドマンになってから1週間経過したか、を取得する関数を追加した。	進行不能	確認待ち	2025/05/08	2025/05/08
73	クエストでシカクマンが行方不明になっている間も / シカクマンが倉庫のアイテムを消費できる。	シカクマンがシステム的に死亡していることにすればよい。	死亡している場合はアイテムを消費できないようにした。	中	修正済み	2025/05/08	2025/05/08
74	廃墟の壁をすり抜けられる気がする	その通り。 / 内側から外側への衝突判定をオフにしたのがあだとなった。		低	修正済み	2025/05/05	2025/05/08
75	BGMがずっと同じ	・ランダムで変えよう。 / ・少なくとも10分は流れ続けるようにしたい。		中	修正済み	2025/05/09	2025/05/09
76	シカクマンがストーリー上死ぬのに死なない。			進行不能	確認待ち	2025/05/09	2025/05/09
77	死んだ人が表示される。			進行不能	修正済み	2025/05/09	2025/05/09
78	Mapクラスで「シカクマン」のようなカタカナ文字が / ロジックに直接使われている。直すべき。			低	修正済み	2025/05/09	2025/05/09
79	NPCが死亡したときに通知がない。	ポップアップを表示すべき		高	修正済み	2025/05/09	2025/05/09
80	メニュー画面にNPCのステータスが表示されるようにならない。	スクリプトの用意はできていた気がする。	未実装。 / SetShowMenuがあるけどGetShowMenuがない。 / 使われてない。	低	修正済み	2025/05/09	2025/05/11
81	岩の水を飲んでも水がなくならない。			中	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
82	シカクマンが表示されない。		死亡していた	進行不能	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
83	サンカクマンの肌の色が黄色		インストーラー作成時の修正漏れ	高	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
84	Q26が完了できない	生存判定がおかしい。		進行不能	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
85	お手伝い機能が初めから使える。			高	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
86	ダイケイマンの頭が黄色			低	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
87	会話中に「ココナッツを取得した」という話になる。 / そうではなく「採取してみよう」とするべき			低	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
88	会話することが完了となるクエストを実行中に / セーブ・ロードを行うと話しかけられなくなる		再現しない	進行不能	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
89	セーブ・ロードを行うとヒントが得られなくなる。	STARTEDクエストのヒントをとれるようにする		進行不能	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
90	ココナツの実を手に入れたとき、ポップアップが二回表示される			低	修正済み	2025/05/10	2025/05/10
91	水中で休憩ができる			低	修正済み	2025/05/10	2025/05/11
92	ステップ移動したときに体力を消耗しない。			低	修正済み	2025/05/11	2025/05/11
93	ステップ移動したときに体の向きが変。			低	修正済み	2025/05/11	2025/05/11
94	AnimMeshのコントラストが強すぎ		テクスチャが問題なのであった。	中	修正済み	2025/05/14	2025/05/14
95	草からパパイヤやマンゴーが取得できるのは変			中	未着手	2025/05/14
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181