## Sheet1
全バグ数	49
修正済み	32
未完了	17
進捗率(%)	65.3

No	内容	手順・補足	修正方法	優先度	状況	起票日	完了日
1	英語版で採取を行うと落ちる	日本語文字列を直接使ってロジックを書いている箇所がある。 / その部分を確実に修正すること		中	修正済み	2025/05/03	2025/05/05
2	メニューからタイトルに戻れない	英語対応が原因。		高	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
3	Q10~Q17のクエスト開始条件がおかしい	POS_OUTを使うように修正		中	対応中	2025/05/03
4	ヒントがなさすぎる			進行不能	未着手	2025/05/03
5	Dream.csvの内容を改善するべき	落書きが表示されている		高	未着手	2025/05/03
6	タイトル画面でオープニングを選択すると / 2秒くらい止まる。	ロード済みなのですぐにゲームが始まるべき。	よくわからないが直った。	中	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
7	ダイケイマン「ヘールプ・・・」から始まる / 会話が始まる位置の判定が問題あり。	ドアを出て左に行かないと会話が始まらない		中	未着手	2025/05/03
8	普通にプレイすると肉体の修復度が一向に回復しない。	2時間で10％しか回復しないのは厳しい気がする。 / 50％スタート、20％回復、にするのはどうか？	「３時間休憩する」コマンドを追加した。	中	修正済み	2025/05/03	2025/05/06
9	ココナッツを取りに行くクエストの会話が未修正	ココナッツの実を20個取りに行くのは面倒なので4個にした。 / 会話の内容が対応していない。 / もともと家のすぐ裏にココナツの木が生えているはずだったが、 / すごく遠くになってしまった。なので会話がおかしい。		中	未着手	2025/05/03
10	ストーリー上、ココナッツを二つダイケイマンに渡すが、 / ココナッツを持っていなくてよい			低	未着手	2025/05/03
11	クエストで袋を取得するが、装備できない	多分英語対応が原因	英語対応が原因だった。	進行不能	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
12	クエストでアイテムを取得するとき、耐久度、 / レベルを指定できない			進行不能	修正済み	2025/05/03
13	太陽が海に沈むのが見えてしまう	直せないかもしれない。 / Zオーダーをなんやかんやすればいけるかも	怪しい修正	低	修正済み	2025/05/03	2025/05/05
14	会話中に「ー」を表示している箇所で / 画像のように表示される	MS 明朝でも横棒になる記号はある。 / 「―」これを使う		低	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
15	ジーオフと会話する前にメモリ使用量が急増する		スプライトを再利用するようにした。	低	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
16	ジーオフと会話した後、フリーズして動かなくなる	会話中に猛烈にメモリ使用率が増えていく	No.16の修正で直った。 / スプライトが2GB以上作られると落ちてしまうらしい。 / 64Bitモードだから関係ないはずだが。	高	修正済み	2025/05/03	2025/05/04
17	廃墟に近づくとカメラのモードが変わるが、 / 廃墟からだいぶ離れていてもモードが変わる			低	保留	2025/05/04
18	廃墟の構造がストーリーにマッチしていない。	クエストQ43をやると顕著 / 廃墟が小さすぎ		低	未着手	2025/05/04
19	クエストQ43を実行中、NPCが廃墟内にいない。	ストーリーにマッチしない。 / それにクラフトできずに詰む。		高	未着手	2025/05/04
20	Q46でソテツを食べた後、状態異常にならない。	ストーリーにマッチしない。		低	未着手	2025/05/04
21	ストーリーで赤い実が10個必要だが、 / 赤い実を取得する方法がない。			進行不能	未着手	2025/05/04
22	メニューでセーブして終了、を実行するとき、 / 何もないエリアにカーソルを移動させることができる。	はい、の一個上にカーソルが移動してしまう。	はいといいえの外側をクリックすると再現した。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/05
23	廃墟の中で松明を使っても明るくならない。	シェーダーの修正が必要		低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
24	クラフト画面の素材1の個数、の1の部分がおかしい	英語対応が原因。	%dの部分に文字列を渡していた。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
25	クラフト画面を閉じるとメニュー画面が開く	Escapeキーがかぶっている	UpdateとOperate関数を分けた。 / 一つの関数で両方やっていたのが原因	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
26	毒抜き用の袋、がクラフトできない		GUIの問題。スクロールしたときにおかしくなっていた。	進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
27	メニューのタイトルへ戻る、でEscapeを押すと / タイトルに戻ってしまう	Escapeキーが押された時にも、戻り値があり、 / それを使って処理をしてしまっていた。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
28	重すぎ？ 60FPSを維持できない			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
29	デバッグモードの座標表示が暗すぎる			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
30	老婆の位置に移動するのが不可能すぎる	導線が全くない。クエスト完了位置にたどり着くのが不可能 / 同様の不具合たくさんあり		進行不能	未着手	2025/05/04
31	木の中に入ってしまう	内側から外側へは移動できるようにしたはず。 / 動作していない。 / 方向キーで移動しているときは木や岩の中から出られないが、 / 自由落下中は出られることがある。		中	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
32	クエスト59が完了すると落ちる	落ちるときに、例外が発生しないのが問題。	画像ファイルの指定に誤字があった。 / 例外で止まらなかったのはVisualStudioの設定の問題だった。	高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
33	ガインと遭遇する場面のような、昼を想定した / イベントが深夜でも実行できる			低	未着手	2025/05/04
34	松明と石斧を同時に装備できる	GUIの更新処理が抜けていただけ	松明と袋はさらにひと手間必要。直した。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
35	Q68が完了できない。	クエストシステムに現在時刻を渡していなかった。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
36	坂を駆け上ったあと、めちゃくちゃジャンプできてしまう。		ほかの修正で直った。	低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
37	シカクマンがレッドマンになってから灯台に向かうが、 / どうやっても1日で入って帰ってこれない			進行不能	未着手	2025/05/04
38	水中で寝ても死なない	死ぬべき		低	修正済み	2025/05/04	2025/05/06
39	エンディングを開始すると落ちる	効果音の初期化関数が、StoryTellingライブラリで呼ばれていない。		高	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
40	エンディング後に落ちる		シーケンスにタイトルやロード、オープニングがあったが / あるとき、バトルとエンディングの二つだけにした。 / それが原因。	進行不能	修正済み	2025/05/04	2025/05/04
41	メニュー画面の上のほうにクリックできる謎のエリアがある			低	修正済み	2025/05/04	2025/05/05
42	水平線になんか見える	天球が半球なので全球にするべし		低	修正済み	2025/05/05	2025/05/05
43	NPCのステータスによる処理が全然実装されていない。	・倉庫からアイテムを消費する / ・倉庫にアイテムがないと餓死する / ・NPCが死んだらクエスト進行不可になるようにする / ・ワードブレスの処理 / ・ジーオフに会うまではワードブレスの処理なし		中	未着手	2025/05/05
44	ロード画面の終わりに画面が固まる		くるくるを表示している最中にマップの初期化もやるようにした	中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
45	急な上り坂を上るのが早すぎる			中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
46	主人公の陰がずっと変わらない。		謎の修正	中	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
47	ワードブレスを取得する方法がない		採取で低確率で手に入るようにした。	高	修正済み	2025/05/06	2025/05/06
48	ステータスがマイナスになる			中	未着手	2025/05/06
49	ライネンの契約をしていないなら、ワードブレスを飲んでも効果が / ないべき。	採取で低確率で手に入るので、契約してなくても飲んでしまうのは / 起こりうる現象		中	未着手	2025/05/06
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181